## Sheet1
proj_name | spent_on | create_date | tweek | assign_user_name | user_name | content_name | subject | tracker_name | issue_status | comments | hours | is_over_hour | created_on | start_date | due_date | done_ratio
2025年总厂运维 | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 34205:运营保障部-陈 SRM中选价格确认表中关于竞谈的附件上传以后提交完，附件不显示，请处理一下 | 任务 | 新建 | 熟悉价格审核详情业务逻辑；排查不展示原因 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
K2405_烟草包装机组智能维保系统研发与应用(行业级科技项目) | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 32746:二维码生成所需的设备编号和设备名称 | 任务 | 新建 | 排查pc端浏览器正常下载文件，微信小程序遭拦截问题；提供小程序文件下载方案 | 4 | 正常工时 | 2024-04-08 15:51 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 60
2025年总厂运维 | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34198:目前新的供应商准入进来，等级会显示D，应该显示为空 | 任务 | 完成 | 目前新的供应商准入进来，等级会显示D，应该显示为空问题修复 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34155:运维工单：202601115 srm仓储物流项目寻源和合同优化 | 任务 | 新建 | srm仓储物流项目寻源和合同优化处理 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 90
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 开发 | 34096:【后端开发】价格库整改调整 | 任务 | 新建 | 价格物料自动失效定时任务处理逻辑调整 | 1.5 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 开发 | 33964:准入通过后供应商评价中没有有效期 | 任务 | 新建 | 准入通过后供应商评价没有有效期问题排查修复 | 3 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 29309:SRM问题排查 | 任务 | 新建 | srm寻源审价单取数逻辑查询；zdybz提供给oa接口保存出错配合排查； | 1.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-02 |  | 6 |  | yk-文青霞 | 开发 | 29807:SRM运维问题支持-后端前端甲方提供设计变更工艺委外问题支持 | 任务 | 新建 | 运维沟通支持，合同低代码获取数据和兰凌流程沟通支持 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 33918:问题处理-PIPS+DAS 页面开启显示 “令牌不能为空” | 任务 | 新建 | 配置yk-qsp账号的云桌面前端环境，确保前端dev环境项目正常调试 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34217:SRM系统问题反馈总群-Sapphire 最高限价（工序类）编辑好保存好，提交的时候显示报错，为什么？ | 任务 | 新建 | 工序类提交流程时出错，问题排查以及后台接口修复 | 2.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 开发 | 34223:中臣srm工作问题小组-徐建广，采购寻源-非招标采购管理-”上次报价“无数据显示 | 任务 | 新建 | srm已于20240530版本pr643，接口就不返回该字段取值 | 0.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34212:供应商邀请，供方邀请失效了，我重新邀请供方-平臣，但是供方提交失败，能帮忙看看什么原因吗？ | 任务 | 新建 | 供应商邀请提交失败问题排查，未开通项目代码 | 0.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 测试 | 34290:供方邀请无法提交，报错提示”福建描述不能为空，请选择管理分类“ | 任务 | 新建 | 排查bug及确认修改数据方案 | 3 |  | 2025-01-07 15:38 |  |  | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 29309:SRM问题排查 | 任务 | 新建 | srm订单4500102119同步后未下发sq任务问题排查 | 1.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34218:SRM——供应商生命周期——准入供应商列表中，“上海质量管理科学研究院”名称错误，应为“上海质量管理科学研究院有限公司”。修正供应商名称。 | 任务 | 新建 | 供应商名称更新 | 0.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34211:4500102502/10这个订单已经完成SQ任务但是SRM无法创建装运单 | 任务 | 新建 | 订单无法创建装运单 | 0.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-03 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 34217:SRM系统问题反馈总群-Sapphire 最高限价（工序类）编辑好保存好，提交的时候显示报错，为什么？ | 任务 | 新建 | 排查提交报错原因 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34204:qms detailByBillNo 接口增加检验类型返回 | 任务 | 完成 | qms detailByBillNo 接口增加检验类型返回以及测试验证 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 100
03（2025）售前-企业级BOM管理系统建设 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 开发 | 32048:设计变更后端开发 | 任务 | 待验证 | “项目随机备件”按照部件补投处理 | 0.5 | 正常工时 | 2025-01-17 15:07 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34219:SRM 小法人工厂的统一部门编号、部门名称、部门编号 拉一下数据 | 任务 | 新建 | 小法人工厂统一部门数据拉取 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-文青霞 | 会议 | 34082:sap信息化需求 | 需求 | 新建 | sap信息化需求会议沟通 | 1.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34214:交货单编号: 20260203261657 审核不通过，检验策略反馈正常。订单号4500102502 | 任务 | 完成 | 交货单编号: 20260203261657 审核不通过，检验策略反馈正常。订单号4500102502处理 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34257:工单：202602142 最高限价流程清单修改 | 任务 | 新建 | 工单：202602142 最高限价流程清单修改 | 1.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34223:中臣srm工作问题小组-徐建广，采购寻源-非招标采购管理-”上次报价“无数据显示 | 任务 | 新建 | 取值逻辑已于20240530规范办取消 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34251:运维工单202602138 陈哲怡- SRM最高限价管理，最高限价流程，领导说驳回了，但显示还是在领导那边 | 任务 | 新建 | 货物类最高限价表单节点信息排查 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
K2405_烟草包装机组智能维保系统研发与应用(行业级科技项目) | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 32746:二维码生成所需的设备编号和设备名称 | 任务 | 新建 | 确认及调试微信小程序下载方案 | 4 | 正常工时 | 2024-04-08 15:51 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 60
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-04 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 34108:【前端开发】下属企业物料采购沿用 | 任务 | 新建 | 开发下属静态页面 | 2 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
03（2025）售前-企业级BOM管理系统建设 | 2026-02-05 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 开发 | 32048:设计变更后端开发 | 任务 | 待验证 | 部件补投-ADD 采购类型为E的，补充逻辑 调用组件新增 | 1 | 正常工时 | 2025-01-17 15:07 |  |  | 100
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-05 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 34108:【前端开发】下属企业物料采购沿用 | 任务 | 新建 | 实现物料明细表可编辑、删除功能 | 1 | 加班工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-05 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34251:运维工单202602138 陈哲怡- SRM最高限价管理，最高限价流程，领导说驳回了，但显示还是在领导那边 | 任务 | 新建 | 蓝凌流程节点“需求部门审批”审核人员变更； | 0.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-05 |  | 6 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34283:供方做了交货单并且发送，但是至今还是待审核状态，麻烦看一下 | 任务 | 新建 | 通知单20260204262304状态不对，撤销失败；lps数据异常修复； | 3.5 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 |  |  | 100
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-05 |  | 6 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 34108:【前端开发】下属企业物料采购沿用 | 任务 | 新建 | 添加创建编辑物料流程菜单页面；抽离失效流程的审批详情（审批记录、流程节点）为公共组件，与物料价格引用流程公用；；完成基本信息表的展示编辑 | 6 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
2025新场运维 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34325:用户打印的纸质RK单不包含这些信息，但是在徐老板入库的接口时调用qm的质检信息，多了这两个4500103643-150，4500103727-250采购行 | 任务 | 完成 | 用户打印的纸质RK单不包含这些信息，但是在徐老板入库的接口时调用qm的质检信息，多了这两个4500103643-150，4500103727-250采购行问题处理 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100
2025年中臣配件运维 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34318:SRM系统问题反馈总群-红框的2条打不了交接单，信息看不到了。 5500000057/390、5500000057/390 | 任务 | 新建 | 供应方待交货协议行页面数据查询不到 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:37 |  |  | 100
2025年中臣配件运维 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34320:中臣智联-付静 修改SRM单位 332002040042 麻烦单位改成M | 任务 | 完成 | 寻源直接采购物料单位调整 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:37 |  |  | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34324:总厂qms-采购收获检质检问题发送sap问题排查 | 任务 | 完成 | 总厂qms-采购收获检质检问题发送sap问题排查 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100
K2405_烟草包装机组智能维保系统研发与应用(行业级科技项目) | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 32746:二维码生成所需的设备编号和设备名称 | 任务 | 新建 | 取消点击全量下载直接下载文件功能；改成复制下载地址到剪切板，切换系统浏览器下载全量下载文件 | 4 | 正常工时 | 2024-04-08 15:51 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 60
2025年中臣配件运维 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34301:Gentleman - ZCJP-BPH2024-171供应商保存失败提交不了，提示发票超出数量。 | 任务 | 新建 | 寄售结算单发票重新开具，数据数据 工单202602168 | 4 | 正常工时 | 2025-01-07 15:37 |  |  | 100
2025年中臣配件运维 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34327:202602170 中臣价格库数据处理 | 任务 | 完成 | 中臣价格库数据处理，修改 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:37 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 100
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 34108:【前端开发】下属企业物料采购沿用 | 任务 | 新建 | 完成新增、编辑静态页面交互 | 2 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-09 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 会议 | 34332:srm 移动的待办不能跳转 | 任务 | 完成 | srm 移动的待办不能跳转问题讨论以及解决方案确定 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 100
2025年中臣配件运维 | 2026-02-10 |  | 7 |  | yk-lg李根 | 运维 | 34318:SRM系统问题反馈总群-红框的2条打不了交接单，信息看不到了。 5500000057/390、5500000057/390 | 任务 | 新建 | 订单交货数据修复， | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:37 |  |  | 100
2025年中臣配件运维 | 2026-02-10 |  | 7 |  | yk-lg李根 | 开发 | 34336:1、采购寻源管理-专家评审中，搜索编号之后，结果不一致；可用JT03916225008、XJ03953326007等进行测试。2、中臣-傅静，竞争谈判编号JT03916225008，状态已完成；无法在中选价格表中被查到。 | 任务 | 新建 | 竞争谈判中选价格确认表问题排查；专家评审查询逻辑修复； | 4 | 正常工时 | 2025-01-07 15:37 |  |  | 100
2025年中臣配件运维 | 2026-02-10 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34337:中臣审批通过后价格库写入失败 | 任务 | 完成 | 中臣审批通过后价格库写入失败问题排查处理 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:37 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-10 |  | 7 |  | yk-hwn黄万年 | 开发 | 34108:【前端开发】下属企业物料采购沿用 | 任务 | 新建 | 完成下属企业静态页面开发 | 6 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-10 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34155:运维工单：202601115 srm仓储物流项目寻源和合同优化 | 任务 | 新建 | 202601115 srm仓储物流项目寻源和合同优化 评审问题排查处理，权限添加 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 90
2025年总厂运维 | 2026-02-10 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 需求文档 | 34080:投产决策需求 | 需求 | 新建 | 投产决策需求编写 | 4 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-11 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34366:绩效评价-权限增加 | 任务 | 完成 | 绩效评价-权限增加 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-11 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 配置运维 | 33554:中臣数控srm上线配置 | 任务 | 新建 | 审计权限增加 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | 90
2025年总厂运维 | 2026-02-11 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 开发 | 34365:4500102624 sq已经创建好但是还是无法创建装运单 | 任务 | 完成 | 4500102624 sq已经创建好但是还是无法创建装运单 问题排查 处理 | 1 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 100
2025年总厂运维 | 2026-02-11 |  | 7 |  | yk-文青霞 | 需求文档 | 34080:投产决策需求 | 需求 | 新建 | 投产决策会议讨论，需求文档修改 | 2 | 正常工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-01-20 | 2026-03-20 | 0
2025年总厂运维 | 2026-02-12 |  | 7 |  | yk-lg李根 | 数据维护 | 34380:有个数据删除很着急，把这两个招标申请从后台删除掉，要把这两个招标申请从后台删除掉，重新发起新的招标申请 | 任务 | 新建 | 招标申请数据删除 | 3 | 加班工时 | 2025-01-07 15:38 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 100
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-25 |  | 9 |  | yk-lg李根 | 开发 | 34096:【后端开发】价格库整改调整 | 任务 | 新建 | 价格物料自动失效定时任务处理逻辑调整 | 6 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-26 |  | 9 |  | yk-lg李根 | 开发 | 34096:【后端开发】价格库整改调整 | 任务 | 新建 | 价格物料自动失效定时任务处理逻辑调整 | 6 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-27 |  | 9 |  | yk-lg李根 | 开发 | 34096:【后端开发】价格库整改调整 | 任务 | 新建 | 同步2000工厂物料失效状态给价格沿用库 | 6 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0
KC2515_供应链合规管控与带料采购新模式信息化的开发 | 2026-02-28 |  | 9 |  | yk-lg李根 | 开发 | 34096:【后端开发】价格库整改调整 | 任务 | 新建 | 最高限价管理-货物类，物料价格库校验提示 | 2 | 正常工时 | 2025-04-25 15:14 | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0